                                                                                                                                       Додаток        

                                                         до рішення сесії VІІІ скликання

                                                                                                                                      Великокучурівської сільської ради

                                         № ________  від ​​​​​​​​-- лютого 2026 року
ЗВІТ
про стан виконання Плану реалізації Стратегії на коротко – та середньострокову перспективу з реалізації

Стратегії  сталого розвитку Великокучурівської  сільської територіальної громади Чернівецького району

Чернівецької області за період 2021-2025 роки
	Найменування стратегічної цілі
	Завдання /проект місцевого (регіонального) розвитку
	Строк реалізації завдання/проекту  місцевого (регіонального) розвитку
	Стан фінансування проекту місцевого (регіонального) розвитку, тис.грн.
	Індикатор результативності виконання заходу/проекту місцевого (регіонального) розвитку виконано/ не виконано (чому?)
	Стан виконання заходу/проекту місцевого (регіонального) розвитку виконано/ не виконано/ виконано частково

	
	
	план
	факт
	план
	факт
	
	

	Стратегічна ціль 1. Громада – центр підприємництва та дозвілля

	Операційна ціль 1.1. Розвиток підприємницької активності в громаді
	1.Створення ради підприємців при сільському голові
	2027
	-
	0
	0
	відсутність ініціативних підприємців
	не виконано

	
	2.Створення навчального медіа-виробничого простору на базі Центру культури і дозвілля
	2021-2022
	2023
	2557,9
	2557,9
	Створено медіа-Центр при Центрі культури і дозвілля, а токарна та столярня майстерні на базі Великокучурівського ЗЗСО
	виконано

	
	
	
	
	
	
	І-ІІІ ступенів та Годилівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
	

	
	3. Викуп земельних ділянок для формування на їх базі єдиної інвестиційних пропозицій (промислового парку)
	2021-2027
	-
	0
	0
	Проведення планується в наступних роках
	не виконано

	
	4. Розробка Положення про передачу в оренду вільних приміщень комунальної власності для комерційного використання
	2021
	2021
	0
	0
	Оновлення не потребувалося
	виконано

	Операційна ціль 1.2. Підвищення інвестиційного потенціалу
	1. Проведення аерознімання територій громади
	2022-2025
	2024
	1850,9
	1850,9
	Наявний фотоматеріал для оновлення планово-картографічних матеріалів сіл Снячів, Глибочок, Тисовець
	виконано

	
	2.Оновлення планово-картографічних матеріалів на електронних та паперових носіях
	2022-2025
	2024
	
	
	Оновлено планово-картографічні матеріали на електронних та паперових носіях
	виконано

	
	3.Проведення інвентаризації земель (з використанням вказаних вище матеріалів)
	2021-2025
	2024
	104,5
	104,5
	Проведено інвентаризацію земельних ділянок комунальної власності
	частково

	
	4. Створення електронної карти місцевості
	2022-2023
	2023
	225,5
	225,5
	Розроблено базу геоінформаційної системи
	виконано

	
	5.Формування каталогу інвестиційний пропозицій  з подальшим  їх розміщенням на внутрішніх інтернет-ресурсах громади.
	2023-2024
	-
	-
	-
	Відсутність кадрового ресурсу
	Не виконано

	Операційна ціль 1.3.

Розширення рекреаційних можливостей громади
	1.Розроблення велосипедних маршрутів, що проходять територією громади з Чернівців у напрямку Глибокої
	2021-2025
	2021
	1385,4
	1385,4
	Облаштовано один вело-маршрут, який проходить територією громади. також придбано 5 велосипедів з комплектуючими матеріалами, встановлено вказівники, альтанки для відпочинку
	частково

	
	2. Облаштування велосипедної інфраструктури на території громади
	2021-2026
	2021
	0
	0
	Облаштовано 5 вело-стоянок в межах велосипедного маршруту, подальше облаштування планується в наступні роки
	частково

	
	3. Налагодження співпраці з Глибоцькою громадою в рамках формування спільного туристичного продукту
	2022-2026
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	не виконано

	
	4. Відновлення ботанічної пам’ятки природи заповідника «Тисовий яр»
	2022-2027
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	не виконано

	
	5. Облаштування екологічної стежки, облаштування екологічної зони відпочинку
	2022-2026
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	не виконано

	
	6. Стимулювання розвитку зеленого туризму на території громади
	2022-постійно
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	не виконано

	
	7. Інвентаризація місцевих туристично-рекреаційних об’єктів, народних традицій, місцевої кухні характерної для сіл громади
	2022-2023
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	не виконано

	
	8. Розроблення електронних промоційних матеріалів про рекреаційні можливості громади
	2022-2025
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	не виконано

	
	9. Формування для громади концепції туризму вихідного дня у співпраці з місцевими туроператорами
	2022-2024
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	не виконано

	Стратегічна ціль 2. Громада – територія комфорту

	Операційна ціль 2.1. Благоустрій місць громадського користування
	1.Заснування комунального підприємства 
	2022
	2022
	0
	0
	Створена комунальне підприємство «ВК-Сервіс»
	виконано

	
	2.Об’єднання транспортних засобів у комунальному господарстві для забезпечення комплексного вирішення потреб: дорожня мережа, прибирання територій
	2022-2023
	2022
	0
	0
	Передано трактори, розкидач піску, причіп.
	виконано

	
	3.Забезпечення доступності будівель громадського користування для осіб з особливими потребами
	2021-2022
	2025
	0
	0
	Облаштовано в частині громадських будівель, подальше облаштування планується в наступні роки
	частково

	
	4.Акумулювання земель під облаштування зони відпочинку (парк) в селі Годилів
	2022-2023
	202
	0
	0
	Зарезервовано земельну ділянку
	виконано

	
	5. Створення рекреаційних зон в селах громади
	2022-2024
	-
	-
	-
	Є зарезервовані ділянки для створення рекреаційних зон проте пріоритетом є підтримка обороноздатності країни
	не виконано

	
	6. Закупівля техніки для потреб комунального господарства (косарка, екскаватор, самоскид)
	2023
	2024
	
	
	Придбано ручний інвентар (косарки, кущоріз)
	Частково 

	
	7. Облаштування дитячого ігрового майданчика та альтанки напроти приміщення сільської ради
	2022
	2022
	180,0
	170,0
	Облаштовано сквер напроти сільської ради
	виконано

	
	8. Облаштування ігрових майданчиків в усіх населених пунктах громади
	2022-2024
	2024
	0
	0
	Було виділено земельні ділянки для облаштування дитячих ігрових майданчиків, облаштування було здійснено жителями та підприємцями громади
	Частково 

	
	9. Благоустрій території напроти закладів культури і освіти в громаді
	2022-2024
	2025
	2000,0
	721,7
	Облаштування біля будинків культури меморіальних комплексів «Алея Слави»
	частково

	
	10. Благоустрій та підтримка в належному стані місць поховань (кладовища)
	Постійно
	постійно
	1250,0
	1250,0
	Проводиться скошування трав на доріжках та прилеглій території, вивозиться відходи та залишки вінків та лампадок
	виконано

	
	11. Запровадження практики громадського бюджетування
	2022-2023
	-
	-
	-
	Не запроваджено у зв’язку з відсутністю фінансового та кадрового ресурсу
	не виконано

	Операційна ціль 2.2. Формування системи громадської та екологічної безпеки
	1. Встановлення камер спостереження у місцях підвищеної небезпеки/особливої уваги
	2022-2025
	2025
	120,0
	120,0
	Встановлено 28 камер відео-нагляду та встановлено в місцях громадського користування та дорогах
	виконано

	
	2.Сприяння реалізації протипаводкових заходів (очищення русел річок, берегоукріплення)
	2022-2027
	-
	-
	-
	Не проводилися
	не виконано

	
	3.Заснування спільного комунального підприємства з Глибоцькою ТГ
	2022-2023
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	не виконано

	
	4.Розширення мережі централізованого збору сміття
	2022-2027
	2024-2025
	2260,9
	2260,9
	Закуплено баки для домогосподарств, закуповуються сміттєві пакети, облаштовано майданчик для роздільного збору сміття, в наступних роках планується облаштування решти майданчиків
	частково

	
	5. Закупівля автомобіля для офіцера громади
	2021-2023
	2021
	250,0
	250,0
	Проведено співфінансування придбання службового автомобіля для поліцейського офіцера громади
	виконано

	
	6. Налагодження співпраці з сусідніми територіальними громадами у питаннях реалізації проєктів з ремонту дорожньої інфраструктури мостів, розчистки русел річок
	2022-2025
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	Частково виконано

	Операційна ціль 2.3. Покращення інженерно- транспортної інфраструктури в громаді
	1. Капітальний ремонт доріг місцевого значення на Глибочок, Снячів, Тисовець. Великий Кучурів, Годилів
	2022-2029
	2021
	100,0
	98,5
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації, проводиться поточне утримання доріг
	частково виконано

	
	2.Капітальний ремонт периферійних доріг в селах  Годилів, Великий Кучурів, Тисовець, Снячів та Глибочок
	2022-2029
	2021
	216,6
	216,6
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації, проводиться поточне утримання доріг
	частково виконано

	
	3. Облаштування пішохідних доріжок вздовж місцевих доріг
	2022-2026
	-
	-
	-
	
	не виконано

	
	4. Облаштування водовідвідних  каналів вздовж місцевих та комунальних доріг громади
	2022-2026
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	Частково

	
	5. Розширення мережі освітлення місць громадського користування
	2021-2027
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації, проводиться поточне утримання
	частково виконано

	
	6. Облаштування / реконструкція  зупинок громадського користування
	2022-2027
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	частково виконано

	
	7. Підвищення рівня безпеки мешканців на місцевих дорогах
	2022-2024
	2024
	150,3
	150,2
	Проводиться розчистка та підсипка доріг в зимовий період, встановлюються нові дорожні знаки та розмітка.
	частково виконано

	Операційна ціль   2.4. Удосконалення системи послуг з водопостачання та водовідведення
	1.Виготовлення проектно-кошторисної документації по населених пунктах громади щодо розвитку системи централізованого водопостачання/водовідведення
	2022-2027
	2025
	35,0
	35,0
	Проведено топографо-геодезичні роботи по проведенню водопостачання та водовідведення в с.Годилів
	частково

	
	2.Дослідження можливостей підземних вод для окремих населених пунктів громади 
	2022-2027
	-
	-
	-
	Проведення планується в наступних роках
	не виконано

	
	3. Розроблення концепції очисних споруд в розрізі населених пунктів громади
	2022-2027
	-
	-
	-
	Проведення планується в наступних роках
	не виконано

	Стратегічна ціль 3. Громада – сприятливий простір для розвитку та самореалізації

	Операційна ціль 3.1.  Розвиток освітнього простору, орієнтованого на дитину
	1.Проведення екологічних уроків у школах та закладах дошкільної освіти
	періодично
	періодично
	-
	-
	Заходи проводяться в межах навчальних програм
	виконується

	
	2. Будівництво  нового приміщення школи в селі Тисовець
	2022-2026
	-
	-
	-
	
	не виконано

	
	3. Реконструкція діючої школи в селі Тисовець під заклад дошкільної освіти
	2022-2029
	-
	
	
	Відсутність нової школи
	не виконано

	
	4. Завершення будівництва приміщення для двох дошкільних груп у закладі загальної середньої освіти в селі Годилів
	2022-2024
	-
	-
	-
	-
	не виконано

	
	5. Збільшення кількості гурткової роботи зі профорієнтаційним спрямуванням при закладах загальної середньої освіти
	2021-2023
	2023
	-
	-
	Функціонують профільні гуртки при Великокучурівському ЗЗСО та Годиліському ЗЗСО
	виконано

	
	6. Покращення технічної оснащеності шкіл громади
	2021-2024
	2024
	22 958,1
	22 958,1
	Проводяться постійне оновлення матеріально-технічної бази
	виконано

	
	7. Реконструкція закладу дошкільної освіти «Казка» (корпус № 3)
	2022-2025
	-
	-
	-
	
	не виконано

	
	8. Підвищення  якості організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти
	2022-2024
	2024
	150,0
	150,0
	Оновлено матеріально-технічну базу закладів дошкільної освіти, впровадження оновлених освітніх програм
	виконано

	Операційна ціль 3.2.

Розширення можливостей культурного дозвілля для молоді та осіб старшого  віку
	1. Капітальний ремонт Великокучурівської музичної школи
	2021-2022
	2022-2024
	393,1
	388,4
	Проводилися ремонти огорожі та вбиральні
	Частково

	
	2. Відкриття філії музичної школи в селі Годилів
	2022-2025
	2023
	0
	0
	Функціонує  3 музичні класи
	виконано

	
	3. Оновлення музичного та сценічного інвентаря колективів, що діють при закладах культури та позашкільної освіти громади
	2022-2023
	2025
	150,7
	150,7
	Придбано акустичну систему, музичний інвентар, тощо
	частково

	
	4. Реконструкція глядацьких залів філій Центру культури і дозвілля
	2022-2027
	2022
	2375,9
	2375,9
	Проводилися роботи по ремонту покрівлі фасадів та внутрішніх приміщень будинків культури громади завершення робіт планується в наступних роках
	частково

	
	5. Диверсифікація діяльності публічних бібліотек
	2022-2023
	-
	-
	-
	Відсутність кадрів
	Не виконано

	
	6. Оновлення інвентарної бази бібліотек
	2022-2024
	-
	-
	-
	Відсутність кадрів
	Не виконано

	
	7. Реставрація музею-садиби імені Анни Дущак для забезпечення доступу населення  до культурних надбань
	2021-2023
	2022
	887,1
	887,1
	Проведено реконструкцію будинку в якому жила поетеса А.Дущак під музей садибу
	виконано

	
	8. Благоустрій пам’ятки села Тисовець – кут Чахів
	2022-2025
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації,
	не виконано

	
	9. Інвентаризація (паспортизація) культурних об’єктів громади
	2022-2025
	-
	-
	-
	Знаходиться в процесі розробки
	не виконано

	
	10. Реставрація пам’ятників у селах Великий Кучурів та Снячів
	2022-2025
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	не виконано

	Операційна ціль 3.3 .  Підвищення  рівня медичного і соціального захисту населення
	1.Капітальний ремонт вільних приміщень Великокучурівської АЗПСМ для облаштування додаткових кабінетів для надання додаткових медичних  послуг 
	2022-2025
	-
	-
	-
	Планується в наступних періодах
	не виконано

	
	2.Придбання обладнання для Великокучурівської АЗПСМ (УЗД, автомобіль для сімейного лікаря)
	2023-2025
	-
	-
	-
	Автомобілі було придбано до 2021 року, зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	Не виконано

	
	3.Здача в оренду приміщення та обладнання УЗД
	2022-постійно
	-
	-
	-
	Не придбано УЗД апарат
	не виконано

	
	4. Створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
	постійно
	2021
	1001,4
	1001,4
	Облаштовано приміщення для розміщення спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
	виконано

	
	5.Заснування «Школи відповідального батьківства»
	2022-2023
	-
	-
	-
	Відсутність фахівців
	Не виконано

	
	6. Забезпечення безбар’єрного доступу для маломобільних груп
	2021-2025
	2025
	-
	-
	Біля бюджетних установ під час проведення капітальних ремонтів облаштовувалися пандуси
	Частково 

	
	7. Забезпечення надання  безоплатної первинної  правової допомоги населенню громади 
	2023-постійно
	-
	-
	-
	Відсутність фахівців, проте залучалися спеціалісти громадських та благодійних організацій
	частково

	
	8.Відкриття Центру денного перебування дітей з інвалідністю 
	2022-2024
	-
	-
	-
	Відсутність вільних приміщень
	Не виконано

	
	9. Розширення надання соціальних послуг одиноким непрацездатним, особам з інвалідністю та особам похилого віку
	2022-2024
	2024
	-
	-
	Підвищено якість надання соціальних послуг
	частково

	
	10. Опрацювання  концепції надання соціальних послуг особам, що потребують додаткової уваги
	2022
	-
	-
	-
	Перебуває на стадії розробки
	Не виконано

	
	11. Проведення інформаційної кампанії по боротьбі з гендерними та іншими стереотипами, що породжують дискримінацію за різними ознаками
	Періодично
	періодично
	-
	-
	Проводяться тематичні тижні в закладах освіти
	частково

	
	12.Запровадження практики залучення недержавних провайдерів  до надання соціальних послуг жителів громади
	2023-постійно
	постійно
	-
	-
	Залучаються благодійні та громадські організації
	виконано

	
	13. Підвищення кваліфікаційного рівня надавачів соціальних послуг з питань надання гендерно чутливих соціальних послуг для жителів громади.
	2022-постійно
	постійно
	-
	-
	Проходження працівниками Центру курсів підвищення кваліфікації
	частково

	
	14. Розширення практики отримання адміністративних послуг  в режимі онлайн
	2022-2025
	2025
	-
	-
	Надано можливість надання окремих послуг в електронному форматі
	частково

	Операційна ціль 3.4. Розширення інфраструктури спортивних об’єктів громадського користування
	1. Будівництво сучасних спортивних майданчиків в населених пунктах громади
	2021-2025
	2023
	1527,4
	1527,4
	Проведено облаштування спортивних майданчиків у селі Снячів
	частково

	
	2. Реконструкція спортивних майданчиків на територіях комунальних закладів освіти
	2021-2025
	-
	-
	-
	Зміна пріоритетів у зв’язку із початком повномасштабного вторгнення російської федерації
	Не виконано

	
	3.Облаштування/реконструкція діючих стадіонів в населених пунктах громади
	2022-2025
	2024
	290,0
	290,0
	Облаштовано інфраструктуру сільського стадіону в с. Великий Кучурів
	частково

	
	4. Диверсифікація напрямків діяльності ДЮСШ
	2022-2025
	2023
	-
	-
	Додано спортивний напрям теніс.
	частково


