Звіт про результати виконання Програми підвищення рівня безпеки життя громадян Великокучурівської територіальної громади на 2021-2025 роки за 2025 рік

З метою створення механізму забезпечення заходів спрямованих на підвищення рівня безпеки населення та умов для реалізації державної політики в сфері пожежної, техногенної та громадської безпеки рішенням ІІІ сесії VІІІ скликання №34-03/2021 від 12.02.2021 року затверджено Програму підвищення рівня безпеки життя громадян Великокучурівської територіальної громади на 2021-2025 роки до якої протягом року внесено 9 змін та доповнень.

| Перелік заходів Програми | Хід виконання Програми | Виділено з місцевого бюджету | Використано коштів |
| --- | --- | --- | --- |
| Встановлення та обслуговування камер відео нагляду на вулицях та біля бюджетних установ громади | Проведено розрахунки за обслуговування камер відеонагляду на території громади | 70,0 | 67,2 |
| Придбання паливо-мастильних матеріалів та запасних частин для техніки, яка забезпечує безпеку громади | Проведено розрахунки за придбані товари та ремонт ТЗ, надано субвенцію ГУНП для обслуговування автомобілів поліцейських офіцерів громади | 393,9 | 254,6 |
| Встановлення системи протипожежного захисту в бюджетних установах громади | Даний пункт програми в 2025 році фінансувався без внесення в програму | – | – |
| Обробка дерев’яних конструкцій горищ будівель комунальної власності громади вогнезахисним розчином | Даний пункт програми в 2025 році не фінансувався | – | – |
| Встановлення протипожежної сигналізації в бюджетних установах громади | Даний пункт програми в 2025 році не фінансувався | 0 | 0 |
| Проходження навчання з питань протипожежного та цивільного захисту посадових осіб бюджетних установ громади та пожежної команди | Проходили навчання керівники та працівники бюджетних установ в тому числі і на безоплатній основі | – | – |
| Обслуговування та технічний огляд вогнегасників | Проводилося технічне обслуговування вогнегасників | – | – |
| Встановлення регульованих світлофорів на пішохідних переходах біля навчальних закладів громади | Даний пункт програми в 2025 році не фінансувався | – | – |
| Проведення капітальних ремонтів мостів та мостових переходів громади | Даний пункт програми в 2025 році не фінансувався | – | – |
| Висвітлення попереджень про погіршення погодних умов | Даний пункт програми в 2025 році фінансування не потребував, висвітлювалися попередження про погіршення погодних умов, дорожньо-транспортну ситуацію та про інші безпекові питання | – | – |
| Проведення виїзних заходів з основ безпеки життєдіяльності | Даний пункт програми в 2025 році фінансування не потребував | – | – |
| Виїзди та розмови з членами сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Даний пункт програми в 2025 році фінансування не потребував | – | – |
| Боротьба з карантинними інвазивними рослинами | Проведено викос карантинних інвазивних рослин, які зростали на земельних ділянках комунальної власності, працівниками КП | – | – |
| Проведення технічного огляду та придбання пального для службового автомобіля поліцейського офіцера громади | Проведення технічного огляду та придбання пального для службового автомобіля поліцейського офіцера громади | 29,0 | 29,0 |
| Придбання амуніції та технічних засобів для військовослужбовців з подальшою їх передачею на військові частини | Придбано ПММ для доставки гуманітарної допомоги військовослужбовцям ЗСУ до місць проходження служби | 358,0 | 337,2 |
| Будівництво укриття на 450 осіб з господарськими будівлями для Тисовецького ЗЗСО І-ІІ ступенів ім. А.Дущак за адресою с.Тисовець вул. 28 червня, 24 | Даний пункт програми в 2025 році не фінансувався | - | - |
| Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Снячівського ЗЗСО | Даний пункт програми в 2025 році не фінансувався | - | - |
| Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Годилівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів | Даний пункт програми в 2025 році не фінансувався | - | - |
| Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття №98476 Великокучурівської сільської ради по вул. Головна, 20а в с.Великий Кучурів Чернівецького району Чернівецької області | Проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету (фінансування не проводилося через дану програму | - | - |
| Придбання запасних частин та комплектуючих для ремонту сирен сповіщення повітряної тривоги | Даний пункт програми в 2025 році не фінансувався | - | - |
| Придбання боді-камер поліцейським офіцерам громади для забезпечення додаткових заходів з територіальної оборони | Даний пункт програми в 2025 році не фінансувався | - | - |
| Придбання предметів та матеріалів для військових частин | Придбано шини та «їжаки» | 113,2 | 113,2 |
| Субвенції військовим частинам для підвищення рівня спроможності виконання заходів з оборони України | Надано субвенцію | 300,0 | 299,8 |
| Придбання засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення | Фінансування не проводилося | 0 | 0 |
| Створення місцевого матеріального резерву Великокучурівської сільської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Фінансування не проводилося | 0 | 0 |
| Доставка гуманітарної допомоги до воїнів ЗСУ та цивільного населення на території проведення бойових дій | Було придбано пальне для доставки гуманітарної допомоги | 205,3 | 205,3 |
| Надання субвенції ГУНП на придбання товарів довгострокового використання | Надано субвенцію | 22,0 | 22,0 |